## SEMANA 1 NOVIEMBRE
PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS DE MANERA SEMANAL
SEMANA NRO. 1/NOVIEMBRE 2025
NRO. | NOMBRE DEL CLIENTE | COTIZADOR | BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | ÁREA REQUERIDA PARA EL TRABAJO | DIRECCION DE COLOCADOS/CONTACTO | NOMBRE DEL TRABAJADOR QUE REALIZO EL TRABAJO | FECHAS DE ENTREGA DE TRABAJOS | [5 empty] | CUMPLIDO |  | OBSERVACIONES | REQUERIMIENTO DE MATERIALES (TOMAR EN CUENTA LOS TIEMPOS DE PEDIDO CON ENTREGA DEL MATERIAL):
[7 empty] | LUNES 03/011/2025 | MARTES 04/11/2025 | MIERCOLES 05/11/2025 | JUEVES 06/11/2025 | VIERNES 07/11/2025 | SABADO 08/11/2025 | SI | NO
1 | CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A. | MARIA TERESA TORREZ | IMPLEMENTACION DE MATERIALES-PACEÑA | ESTRUCTURA-ENSAMBLAJE | CONOCEN LOS PDVS |  | AVANCE DE TRABAJO | [7 empty] | EN PROCESO
2 | MAD | MARIA TERESA TORREZ | IMPLEMENTACION DE MATERIALES-YANGO | ENSAMBLAJE | OFICINA MAD | CRISTIAN |  |  | 11:00 |  |  |  | SI
4 | ENDE | MARIA TERESA TORREZ | LETREROS EN ACRILICO | ENSAMBLAJE | ENDE | CRISTIAN, TONY |  |  | INSTALAR |  |  |  | SI |  | 14:30 DEBEN INSTALAR HASTA LAS 15:30
5 | HOTEL SEGOVIA | RODRIGO TAVERA | PIES DE ESCRITORIO | ENSAMBLAJE | OFICINA URBAN | CRISTIAN | [6 empty] | SI
6 | TIENDA DE CALZADOS | RODRIGO TAVERA | TOLDO EN BASTIDOR | ESTRUCTURA | M. CAMPEISINO | HUGO | [8 empty] | PARCIALMENTE
7 | VIRGINIA VALDEZ | RODRIGO TAVERA | LETRERO CIRCULAR DOBLE CARA | ESTRUCTURA | UBICACION GPS | HUGO | [6 empty] | SI |  | LISTO EN EL TALLER
8 | SALON DE BELLEZA MARIAN | RODRIGO TAVERA | PARANTE EN BASTIDOR | ESTRUCTURA | UBICASION GPS | CRISTIAN
9 | HOTEL SEGOVIA | RODRIGO TAVERA | TARJETAS DE PAI | ENSAMBLAJE | OFICINA URBAN | CRISTIAN | [6 empty] | SI
10 | BANCO BISA | DOUGLAS VASQUEZ | CAMBIO DE LONA Y VINIL | ESTRUC-ENSAMBLAJE | AV LA PAZ | HUGO, TONY, WILSON |  | 9:00 |  |  |  |  | SI
11 | UPDS | DOUGLAS VASQUEZ | CAMBIOS DE LONA | ESTRUCTURAS | UPDS |  |  | 16.00
12 | MARCO FERNANDEZ | DOUGLAS VASQUEZ | ADHESIVOS MAS COLOCADO | ENSAMBLAJE | SAN GERONIMO | EDWIN | [6 empty] | SI
13 | UPDS | DOUGLAS VASQUEZ | ESMERILADO-LETRAS TRUPAN | ENSAMBLAJE | UPDS | EDWIN |  |  | 10:00 | [5 empty] | ESMERILADO COLOCADO, LETRAS AUN SIN ARTE
14 | ROBERTO ARELLANO | DOUGLAS VASQUEZ | ESMERILADOS-ACRILICO | ENSAMBLAJE | CONDOMINIO | EDWIN | [6 empty] | SI
15 | BANCO BISA | DOUGLAS VASQUEZ | CAMBIO DE LONA Y VINIL | ENSAMBLAJE | LETRERO CAJERO LOS CEIBOS |  |  |  | 15:00 |  |  |  |  | NO
16 | BODEGAS ARANJUEZ | MARIA TERESA TORREZ | LONAS PARA CABALLETES | ESTRUCTURA | TALLER URBAN |  |  |  |  | ENTREGAR |  |  |  | NO | LONAS IMPRESAS, NO TRAJERON SUS ESTRUCTURAS PARA TESADO
17 | HOTEL VICTORIA PLAZA | DOUGLAS VASQUEZ | LUMINOSO | ESTRUCTURAS | PLAZA | [8 empty] | NO | SIN COTIZACION
18 | HERNAN SURUGUAY | DOUGLAS VASQUEZ | ETIQUETAS | ENSAMBLAJE | OFICINA URBAN | [8 empty] | NO | SIN COTIZACION
19 | LEGEND MARKETING | DOUGLAS VASQUEZ | COLOCADO DE CUADROS | ENSAMBLAJE | AV CIRCUNVALACION | [8 empty] | NO | SIN COTIZACION
20
21
LOS TRABAJOS SERAN PROGRAMADOS A PARTIR DE HRS. 8:30 AM Y EL ULTIMO 17:30 PM
TODO TRABAJO ANTES DE COLOCARSE DEBE TENER LA CANCELACION TOTAL, A EXCEPCIONES DE LOS CORPORATIVOS, ORDEN DE COMPRA Y/O APROBACION DE LA GERENCIA GENERAL

## SEMANA 2 NOVIEMBRE
PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS DE MANERA SEMANAL
SEMANA NRO. 2/NOVIEMBRE 2025
NRO. | NOMBRE DEL CLIENTE | COTIZADOR | BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | ÁREA REQUERIDA PARA EL TRABAJO | DIRECCION DE COLOCADOS/CONTACTO | NOMBRE DEL TRABAJADOR QUE REALIZO EL TRABAJO | FECHAS DE ENTREGA DE TRABAJOS | [5 empty] | CUMPLIDO |  | OBSERVACIONES | REQUERIMIENTO DE MATERIALES (TOMAR EN CUENTA LOS TIEMPOS DE PEDIDO CON ENTREGA DEL MATERIAL):
[7 empty] | LUNES 10/11/2025 | MARTES 11/11/2025 | MIERCOLES 12/11/2025 | JUEVES 13/11/2025 | VIERNES 14/11/2025 | SABADO 15/11/2025 | SI | NO
1 | SOCIEDAD BOLIVIANA DE TERAPIA INTENSIVA | DOUGLAS VASQUEZ | CAMBIO DE LONA ROLLERS | ENSAMBLAJE | OFICINA URBAN |  | 15:00
2 | HOTEL VICTORIA PLAZA | DOUGLAS VASQUEZ | LUMINOSO | ESTRUCTURAS | PLAZA
4 | HERNAN SURUGUAY | DOUGLAS VASQUEZ | ETIQUETAS | ENSAMBLAJE | OFICINA URBAN
5 | LEGEND MARKETING | DOUGLAS VASQUEZ | COLOCADO DE CUADROS | ENSAMBLAJE | AV CIRCUNVALACION |  |  | 10:00
6 | BANCO BISA | DOUGLAS VASQUEZ | CAMBIO DE LONA Y VINIL | ENSAMBLAJE | LETRERO CAJERO LOS CEIBOS |  | 9:00
7 | SOCIEDAD BOLIVIANA DE TERAPIA INTENSIVA | DOUGLAS VASQUEZ | BANNER | ENSAMBLAJE | OFICINA URBAN |  | 15:00
8 | ROGER LEMA | DOUGLAS VASQUEZ | ADHESIVOS | ENSAMBLAJE | BALLIVIAN CASI CORRADO |  | 17:00
9 | EFRAIN | MARIA TERESA TORREZ | ESMERILADOS | ENSAMBLAJE |  |  | 17:00
10 | CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A. | MARIA TERESA TORREZ | IMPLEMENTACION DE MATERIALES 1-PACEÑA | ESTRUCTURA-ENSAMBLAJE | CONOCEN LOS PUNTOS |  | INSTALAR
11 | CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A. | MARIA TERESA TORREZ | IMPLEMENTACION DE MATERIALES 2-PACEÑA | ESTRUCTURA-ENSAMBLAJE | CONOCEN LOS PUNTOS
12 | CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A. | MARIA TERESA TORREZ | IMPLEMENTACION DE MATERIALES 3-PACEÑA | ESTRUCTURA-ENSAMBLAJE | CONOCEN LOS PUNTOS
13 | AVIOR | DOUGLAS VASQUEZ | BASTIDORES | RAMON ROJAS CASI INGAVI
14 | BANCO BISA | DOUGLAS VASQUEZ | CAMBIO DE ACRILICO A LUMINOSO | ENSAMBLAJE | LOS CEIBOS |  |  |  | 15:00
15 | CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A. | MARIA TERESA TORREZ | IMPLEMENTACION DE MATERIALES 4-PACEÑA | ESTRUCTURA | CONOCEN LOS PUNTOS |  | INSTALAR
16 | IRMA CONDORI | DOUGLAS VASQUEZ | BANNER | ENSAMBLAJE | OFICINA URBAN |  |  |  | 11:00
17 | DANIEL LEON | DOUGLAS VASQUEZ | ADHESIVOS | ENSAMBLAJE | [5 empty] | 9:00
18 | UPDS | DOUGLAS VASQUEZ | CAMBIO DE LONA | ESTRUCTURAS | UPDS |  |  |  |  | 9:00
19 | TROPICAL TOURS | DOUGLAS VASQUEZ | ROLLERS | ENSAMBLAJE | OF. |  |  |  |  | 10:00
20 | BODEGAS ARANJUEZ | MARIA TERESA TORREZ | LETRAS TROQUELADAS | ENSAMBLAJE | TALLER URBAN |  |  |  |  | ENTREGAR
21 | TERRA ANCESTRAL | MARIA TERESA TORREZ | LETRAS | ENSAMBLAJE | SE PASARA LA DIRECCION |  |  |  |  | AVANCE
22 | ALCOS | MARIA TERESA TORREZ | LETRAS-SEÑALETICAS | ENSAMBLAJE | SE PASARA LA DIRECCION |  |  |  |  | AVANCE
23 | ROBERTO ARELLANO | DOUGLAS VASQUEZ | ESMERILADOS | ENSAMBLAJE | [7 empty] | 9:00
24 | HEAD BOLIVIA | DOUGLAS VASQUEZ | ADHESIVO EN VIDRIERA | ENSAMBLAJE | INGAVI CASI D.CAMPOS | [5 empty] | 15:00
25 | HOTEL VICTORIA PLAZA | DOUGLAS VASQUEZ | CAMBIO DE LONA A LUMINOSO | ESTRUCTURAS | PLAZA PRINCIPAL | [5 empty] | 9:00
26 | SUR TRADIN | RODRIGO TAVERA | CREDENCIALES | ENSAMBLAJES | OFISICA URBAN
27 | CONFEDERACION UNIVERSITARIA | RODRIGO TAVERA | ROLLER. | ENSAMBLAJE | OFISICA URBAN
28 | AGROPECUARIA EL SAUSAL | RODRIGO TAVERA | CAMBIO DE LONA A BASTIDOR | ESTRUCTURAS | UBICASION GPS
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
LOS TRABAJOS SERAN PROGRAMADOS A PARTIR DE HRS. 8:30 AM Y EL ULTIMO 17:30 PM
TODO TRABAJO ANTES DE COLOCARSE DEBE TENER LA CANCELACION TOTAL, A EXCEPCIONES DE LOS CORPORATIVOS, ORDEN DE COMPRA Y/O APROBACION DE LA GERENCIA GENERAL

## SEMANA 3 NOVIEMBRE
PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS DE MANERA SEMANAL
SEMANA NRO. 3/NOVIEMBRE 2025
NRO. | NOMBRE DEL CLIENTE | COTIZADOR | BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | ÁREA REQUERIDA PARA EL TRABAJO | DIRECCION DE COLOCADOS/CONTACTO | NOMBRE DEL TRABAJADOR QUE REALIZO EL TRABAJO | FECHAS DE ENTREGA DE TRABAJOS | [5 empty] | CUMPLIDO |  | OBSERVACIONES | REQUERIMIENTO DE MATERIALES (TOMAR EN CUENTA LOS TIEMPOS DE PEDIDO CON ENTREGA DEL MATERIAL):
[7 empty] | LUNES 17/11/2025 | MARTES 18/11/2025 | MIERCOLES 19/11/2025 | JUEVES 20/11/2025 | VIERNES 21/11/2025 | SABADO 22/11/2025 | SI | NO
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
LOS TRABAJOS SERAN PROGRAMADOS A PARTIR DE HRS. 8:30 AM Y EL ULTIMO 17:30 PM
TODO TRABAJO ANTES DE COLOCARSE DEBE TENER LA CANCELACION TOTAL, A EXCEPCIONES DE LOS CORPORATIVOS, ORDEN DE COMPRA Y/O APROBACION DE LA GERENCIA GENERAL

## SEMANA 4 NOVIEMBRE
PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS DE MANERA SEMANAL
SEMANA NRO. 4/NOVIEMBRE 2025
NRO. | NOMBRE DEL CLIENTE | COTIZADOR | BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | ÁREA REQUERIDA PARA EL TRABAJO | DIRECCION DE COLOCADOS/CONTACTO | NOMBRE DEL TRABAJADOR QUE REALIZO EL TRABAJO | FECHAS DE ENTREGA DE TRABAJOS | [5 empty] | CUMPLIDO |  | OBSERVACIONES | REQUERIMIENTO DE MATERIALES (TOMAR EN CUENTA LOS TIEMPOS DE PEDIDO CON ENTREGA DEL MATERIAL):
[7 empty] | LUNES 24/11/2025 | MARTES 25/11/2025 | MIERCOLES 26/11/2025 | JUEVES 27/11/2025 | VIERNES 28/11/2025 | SABADO 29/11/2025 | SI | NO
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
LOS TRABAJOS SERAN PROGRAMADOS A PARTIR DE HRS. 8:30 AM Y EL ULTIMO 17:30 PM
TODO TRABAJO ANTES DE COLOCARSE DEBE TENER LA CANCELACION TOTAL, A EXCEPCIONES DE LOS CORPORATIVOS, ORDEN DE COMPRA Y/O APROBACION DE LA GERENCIA GENERAL